

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 20.05. 2013 № П-0027/1

|  |
| --- |
| Об утверждении графика разработки и утверждении схем водоснабжения и водоотведения |

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2010 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

Администрация Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить графики разработки, утверждения схем водоснабжения и водоотведения на территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского района (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Знамя труда» и вступает в законную силу после публикации.

Глава Администрации

Тюшинского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области **Е.Е. Ласкина**

Приложение № 1 к постановлению Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области №\_\_\_ от \_\_\_.\_\_\_.2013 года

**ГРАФИК**

**разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок проведения** |
| 1 | Принятие решения о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения | Апрель-май 2013 |
| 2 | Уведомление о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения | Май 2013 |
| 3 | Направление запросов в соответствующие предприятия коммунального комплекса и ресурсосберегающие организации | Май 2013 |
| 4 | Получение информации по запросам | Май-июнь 2013 |
| 5 | Анализ и обработка информации по запросам | Июнь 2013 |
| 6 | Предложения по строительству, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению источников водоснабжения и объектов водоотведения (очистных сооружений) | Июнь 2013 |
| 7 | Предложения по строительству, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению сетей водоснабжения, водоотведения и сооружений на них | Июнь 2013 |
| 8 | Оценка надёжности систем водоснабжения и водоотведения | Июль 2013 |
| 9 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение объектов и сетей водоснабжения, водоотведения | Август 2013 |
| 10 | Формирование проектов схем водоснабжения и водоотведения | Август 2013 |
| 11 | Предварительное рассмотрение проектов схем водоснабжения и водоотведения | Август - сентябрь 2013 |
| 12 | Размещение проектов схем водоснабжения и водоотведения в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления | Сентябрь 2013 |
| 13 | Рассмотрение схем водоснабжения и водоотведения, организация проведения публичных слушаний, прием замечаний и предложений по проекту схем | Сентябрь 2013 |
| 14 | Проведение публичных слушаний | Октябрь 2013 |
| 15 | Оформление заключения и протокола о результатах проведенных публичных слушаний | Октябрь 2013 |
| 16 | Принятия решения по итогам проведения публичных слушаний:  -утверждение схем водоснабжения и водоотведения ;  - возвращение проекта схем водоснабжения и водоотведения на доработку. | Октябрь 2013 |
| 17 | Размещение схем водоснабжения и водоотведения в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления | Октябрь - ноябрь 2013 |

Глава Администрации

Тюшинского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области **Е.Е. Ласкина**