СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от  22. 04. 2016                                      № 7

Об утверждении Плана мероприятий Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по подготовке к зимнему отопительному периоду 2016-2017г.г.

Заслушав Главу муниципального образования  Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Е.Е. Ласкину, об утверждении Плана мероприятий Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по подготовке к зимнему отопительному периоду 2016-2017г.г.

Совет депутатов Тюшинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:

- Утвердить План мероприятий Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по подготовке к зимнему отопительному периоду 2016-2017г.г. (План прилагается)

Глава муниципального образования

Тюшинского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области                                Е.Е. Ласкина

| УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области № 7 от 22.04.2016 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по подготовке к зимнему отопительному периоду 2016-2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование |  |  |  |  |  | Единица |  | Задание |  |  |  |  |  | Исполнитель |  |  | Выполне- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятий |  |  |  |  |  | измере- |  | Объем |  | Стоимость |  | Срок |  |  |  |  | но: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ния |  | работ |  | работ, |  | исполне- |  |  |  |  | Объем |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | ния |  |  |  |  | Стоимость |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава муниципального образования Тюшинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт кровли д.Тюшино, ул. Садовая,46-1 |  |  |  |  |  | кв.м. |  | 54,0 |  | 122,0 |  | октябрь-ноябрь 2016 |  | ООО «Управляющая организация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Ремонт кровли д.Тюшино, ул.Центральная,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава муниципального образования Тюшинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт водопровода в д. Тюшино, Кочкорово, Лопино, Бельчевицы, Шутовка (устранение порывов) |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |  | 190,0 |  | июнь-октябрь 2016 |  | Обслуживающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт водопровода д. Бельчевицы (правые-нижние) |  |  |  |  |  | п.м. |  | 600,0 |  | 200,0 |  | июль-август 2016 |  | Обслуживающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Ремонт павильона на артезианской скважине д.Тюшино |  |  |  |  |  | шт. |  | крыша (12 кв.м.) кирпичная стена (6 кв.м.) |  | 25,0 |  | август-сентябрь 2016 |  | Администрация Тюшинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Ревизия и ремонт водозаборных колонок д. Тюшино, Лопино, Кочкорово, Шутовка, Бельчевицы |  |  |  |  |  | шт. |  | 7 |  | 25,0 |  | сентябрь 2016 |  | Обслуживающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава муниципального образования Тюшинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка проектно-сметной документации по переводу 2-х этажных жилых домов д.Тюшино ( 7 шт.) в отопительный период 2016-2017г.г. на индивидуальное отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль-ноябрь 2016 |  | Администрация Тюшинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Изоляция наружных тепловых сетей д. Тюшино |  |  |  |  |  | п.м. |  | 80,0 |  | 20,0 |  | сентябрь 2016 |  | Обслуживающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Изоляция внутридомовых тепловых сетей д.Тюшино |  |  |  |  |  | п.м. |  | 40,0 |  | 10,0 |  | сентябрь 2016 |  | Администрация Тюшинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава муниципального образования Тюшинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ревизия оборудования очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август 2016 |  | Администрация Тюшинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | Дороги и проезды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава Администрации Тюшинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ремонт грунтового покрытия дорог: д. Шутовка, д.Тюшино |  |  |  |  |  | п.м. |  | 250 |  | 300,0 |  | июль - сентябрь 2016 |  | СО ГУП «Кардымовское ДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |