## Лист1
Сводная таблица оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Тюшинского сельского поселения за 2015 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей программы |  |  | Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по программе |  |  |  |  | Оценка эффективности муниципальной программы | Примечание
|  | запланировано мероприятий по программе | фактически исполнено | результат | источник финансирования | запланировано по программе | фактическое исполнение по бюджету | результат | Численное значение интегрального рейтинга программы в баллах
1 | Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области» на 2014-2016 годы | 9 | 9 | выполнено в полном объеме | ИТОГО | 2479.9 | 2463 | 99.3% | 5.8 | эффективность удовлетворительная | Реализацию программы продолжить
[5 empty] | ФБ | 64.6 | 64.6 | 100%
[5 empty] | ОБ | 741 | 741 | 100%
[5 empty] | МБ | 1674.3 | 1657.4 | 99%
2 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2014-2016 годы» | 12 | 12 | выполнено в полном объеме | ИТОГО | 2032.3 | 1670.3 | 82.19% | 5.3 | эффективность удовлетворительная | Реализацию программы продолжить
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 2032.3 | 1670.3 | 82.19%
Примечание: | Оценка эффективности - больше или равно 8.5- эффективность высокая
Оценка эффективности - больше или равно 7, но меньше 8.5 - эффективность положительная
Оценка эффективности - больше или равно 5, но меньше 7 - эффективность удовлетворительная
Оценка эффективности - меньше 5 - эффективность неудовлетворительная
| Глава муниципального образования Тюшинского сельского поселения | [6 empty] | Е.Е. Ласкина