Оценка эффективности муниципальной программы

 «Пожарная безопасность на территории муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области»

1. Оценка программы по системе критериев

Оценки по критериям программы по сформированному составу подкритериев представлены в нижеприведенных таблицах.

1.1. Оценка по критерию K1- достижение показателей эффективности муниципальной программы (табл.1).

Весовой коэффициент критерия Z1 = 0, 5.

Значение критерия К1 рассчитывается по формуле:

К1 = К1.1 х Z1.1 + К1.2 х Z1.2 = 10 х 0,6 + 6 х 0,4 = 8,4

где К1.1, К1.2 – подкритерий, Z1.1, Z1.2 - весовой коэффициент по данному подкритерию.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обозначениеподкритерия**  | **Весовой коэффициент** | **Формулировка подкритерия**  | **Градация**  | **Система балльныхоценок**  | **Результат** |
| K1.1  | Z1.1 = 0,6  | степень достижения показателей эффективности муниципальной программы | плановое значение целевых показателей выполнено более чем на 95 процентов  | 10  | **К1.1=10** |
| плановое значение целевых показателей выполнено на 85 - 95 процентов.  | 8  |
| плановое значение целевых показателей выполнено на 75 - 85 процентов  | 6  |
| плановое значение целевых показателей выполнено на 65 - 75 процентов  | 4  |
| плановое значение целевых показателей выполнено на 50 - 65 процентов  | 2 |
| плановое значение целевых показателей выполнено менее чем на 50 процентов  | 0 |
| K1.2  | Z1.2 = 0,4  | соответствие показателей затрат (первоначально предусмотренных бюджетом по программе) и целевых показателей программы  | затраты ниже затрат, предусмотренных бюджетом, а целевые показатели программы равны или превышают плановые  | 10 |  |
| затраты равны или выше затрат, предусмотренных бюджетом, а целевые показатели программы равны и (или) превышают плановые  | 6 | **K1.2 = 6** |
| затраты равны или ниже затрат, предусмотренных бюджетом, а целевые показатели программы ниже плановых  | 0 |  |

1.2. Оценка по критерию K2 – степень освоения средств местного бюджета и привлечение дополнительных средств для реализации программных мероприятий (табл.2).

Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,3.

Значение критерия К1 рассчитывается по формуле:

К2 = К2.1 х Z2.1 + К2.2 х Z2.2 = 10 х 0,4 + 0 х 0,6 = 4,

где К2.1, К2.2 – подкритерий, Z2.1, Z2.2 - весовой коэффициент по данному подкритерию.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обозначениеподкритерия**  | **Весовой коэффициент** | **Формулировка подкритерия**  | **Градация**  | **Система балльныхоценок**  | **Результат** |
| K2.1  | Z2.1 = 0,4  | процент освоения средств местного бюджета от объема финансирования, предусмотренного бюджетом | более 95 процентов  | 10  | **K2.1 = 10** |
| 90 - 95 процентов  | 8  |
| 80 - 90 процентов | 6  |
| 60 - 80 процентов | 4  |
| 40 - 60 процентов | 2 |
| менее 40 процентов  | 0 |
| K2.2  | Z2.2 = 0,6  | доля фактического финансирования программыза счет средств местного бюджета в общем объеме финансирования программы  | менее 5 процентов  | 10 | **K2.2 = 0** |
| 5 - 10 процентов  | 8 |
| 10 - 20 процентов | 6 |
| 20- 30 процентов | 4 |
| 30 - 40 процентов | 2 |
| более 40 процентов  | 0 |

1.3. Оценка по критерию K3 – степень выполнения запланированных программных мероприятий (табл.3).

Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,2.

Значение критерия К3 рассчитывается по формуле:

К3 = К3.1 х Z3.1 = 10 х 0,2 = 2,

где К3.1– подкритерий, Z3.1- весовой коэффициент по данному подкритерию.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обозначениеподкритерия**  | **Весовой коэффициент** | **Формулировка подкритерия**  | **Градация**  | **Система балльныхоценок**  | **Результат** |
| K3.1  | Z3.1 = 1  | степень выполнения запланированных программных мероприятий за отчетный период  | основные мероприятия программы выполнены в соответствии с плановыми сроками | 10  | **K3.1 = 10** |
| менее 10 процентов основных мероприятий программы выполнены с нарушением плановых сроков | 8  |  |
| от 20 до 10 процентов основных мероприятий программы выполнены с нарушением плановых сроков | 6  |  |
| от 30 до 20 процентов основных мероприятий программы выполнены с нарушением плановых сроков | 4  |  |
| от 40 до 30 процентов основных мероприятий программы выполнены с нарушением плановых сроков | 2 |  |
| более 40 процентов основных мероприятий программы выполнены с нарушением плановых сроков | 0 |  |

2. Формирование интегральной оценки программы

5.1. Интегральная оценка программы рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов по следующей формуле:

R = К1 x Z1 + К2 x Z2 + К3 x Z3 = 8,4 х 0,5 + 4 х 0,3 + 2 х 0,2 =5,8

5.2. Для представления результирующих интегральных оценок программы используется следующая качественная шкала:

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение интегрального рейтинга программы (R) в баллах  | Оценка программы  |
| 8,5 <= R  | высокая  |
| 7 <= R < 8,5  | положительная  |
| 5 <= R < 7  | удовлетворительная  |
| R < 5  | неудовлетворительная  |

Таким образом, оценка муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области», в 2019 году признана удовлетворительной.