

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 15.03.2019 № 0011

О проведении месячника пожарной безопасности на территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области в весенний период 2019 года

В целях  повышения  пожарной безопасности  на территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и руководствуясь распоряжением Администрации Смоленской области от 26.02.2019 № 253-р/адм «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Смоленской области в весенне-летний период 2019 года»

1. Провести на территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области месячник пожарной безопасности **с 01 апреля 2019 года по 30 апреля 2019 г.**

2. Утвердить «Положение о месячнике пожарной безопасности на территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области в весенний период 2019 г.» (Приложение №1);

3. Создать комиссию по организации и проведению месячника пожарной безопасности на территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области в весенний период 2019 года (Приложение № 2).

4. Утвердить План мероприятий по проведению месячника пожарной безопасности на территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области в весенний период 2019 года (Приложение 3).

5. Руководство и контроль над проведением месячника пожарной безопасности на территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Тюшинского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области **Е.Е.Ласкина**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к распоряжению Главы муниципального образования Тюшинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области от 15.03.2019 № 0011 |

**Положение**

**о месячнике пожарной безопасности на территории**

**Тюшинского сельского поселения**

**Кардымовского района Смоленской области**

**в весенний период 2019 г.**

**1. Задачи месячника.**

Проведение месячника пожарной безопасности на территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области в весенний период 2019 года призвано решать следующие задачи:

1.1. Активизация работы жилищно-коммунальных служб, владельцев жилищного фонда независимо от форм собственности, направленной на улучшение противопожарного состояния территорий, жилого фонда и общественных зданий.

1.2. Усиление общественного контроля за соблюдением правил пожарной безопасности на территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

1.3. Улучшение пропаганды знаний о мерах пожарной безопасности среди населения Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

**2. Организация месячника.**

2.1. Месячник по пожарной безопасности проводится на территории муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области в весенний период 2019 года проводится в течение месяца (с 1 апреля 2019 г. по 30 апреля 2019 года).

2*.*2.Для решения организационных вопросов проведения месячника,подведения его итогов при Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области создается комиссия.

2.3. Комиссия в своей деятельности обязана:

2.3.1. Руководствоваться Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации» (ППБ-01-03), распоряжением Администрации Смоленской области от 26.02.2019 № 253-р/адм «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Смоленской области в весенне-летний период 2019 года», Уставом Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, настоящим Положением и другими нормативными и правовыми актами, в области пожарной безопасности утвержденными в установленном порядке.

2.3.2. Систематически проверять ход проведения месячника, результаты их рассматривать на своих заседаниях и освещать на информационных стендах в общественных местах.

2.3.3. Вносить на рассмотрение соответствующих организаций предложения по улучшению противопожарного состояния объектов.

2.3.4. Подводить итоги по проведению месячника пожарной безопасности.

2.4. .В ходе проведения месячника проверяются следующие мероприятия:

2.4.1. Соблюдение противопожарного режима на объектах, своевременная очистка территорий от сгораемого мусора и травы, содержание свободными путей эвакуации из зданий и помещений, проездов по территории и подъездов к зданиям, сооружениям и наружным источникам противопожарного водоснабжения, содержание электропроводки;

2.4.2. Соблюдение правил пожарной безопасности при хранении и использовании легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

2.4.3. Своевременное выполнение противопожарных мероприятий, предложенных органами госпожнадзора;

2.4.4. Организация и проведение обучения населения мерам пожарной безопасности по месту жительства;

2.4.5. Организация общественного контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в жилых домах и общественных зданиях;

2.4.6. Изготовление плакатов, листовок, памяток и других агитационных материалов по противопожарной тематике и распространение их пожарными добровольцами среди населения;

2.4.7. Организация дежурства членов ДПД в весенний и летний пожароопасный период.

3. **Подведение итогов месячника.**

3.1. Комиссия на своем заседании рассматривают результаты проведения месячника пожарной безопасности, готовит предложения в администрацию сельского поселения о поощрении должностных лиц, принявших наиболее активное участие в его проведении.

3.2. Итоги месячника подводятся на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Тюшинского сельского поселения.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к распоряжению Главы муниципального образования Тюшинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области от 15.03.2019 № 0011 |

# Состав комиссии

**по организации и проведению месячника пожарной безопасности**

**на территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области в весенний период 2019 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Ласкина Елена Евгеньевна | – Глава муниципального образования Тюшинского  сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области,  – председатель комиссии |
| Винарчик Елена Владимировна | - специалист 1 категории Администрации  Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  – заместитель председателя комиссии |
| Гусева Зинаида Юрьевна | - старший менеджер Администрации Тюшинского  сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области  -секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Гулова Лала Вагифовна | Директор МБОУ «Тюшинская средняя школа» (по согласованию) |
|  |  |
| Сафронюк Галина Дмитриевна | - Глава крестьянско-фермерского хозяйства  (по согласованию) |
| Яковлева Наталья  Михайловна | - депутат Совета депутатов Тюшинского сельского поселения |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к распоряжению Главы муниципального образования Тюшинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области от 15.03.2019 № 0011 |

**П Л А Н**

**мероприятий по подготовке и проведению месячника пожарной безопасности**

**на территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области**

| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  проведения | Ответственные исполнители | Привлекаемые силы и средства | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доведение Плана проведения месячника до руководителей муниципальных организаций и объектов экономики, располо-женных на территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области | до 29.03.2019 | глава  муниципального образования |  |  |
| 2 | Организовать очистку подвальных и чердачных помещений, технических подполий жилищного фонда от мусора и других горючих материалов, ограничить доступ посторонних лиц в указанные помещения | с 01.04.2019 по 30.04.2019 | глава  муниципального образования, руководители организаций | управляющая организация, персонал объектов экономики |  |
| 3 | Провести ревизию технического состояния и при необходимости ремонт электрооборудования в жилом фонде в общественных зданиях. | с 01.04.2019 по 30.04.2019 | глава  муниципального образования, руководители организаций | управляющая организация |  |
| 4 | Провести инструктажи населения, работников организаций о мерах пожарной безопасности, по предупреждению выжигания сухой растительности, действиям в случае возникновения пожара. | до 15.04.2019 | работники администрации, члены КЧС, руководители организаций |  |  |
| 5 | Провести информирование населения о мерах пожарной безопасности и пожаробезопасном поведении с использованием электронных и печатных средств массовой информации. | до 10.04.2019 | глава  муниципального образования |  |  |
| 6 | Подготовить для возможного использования в тушении пожаров имеющейся приспособленной водовозной и землеройной техники. | до 05.04.2019 | глава  муниципального образования, руководители объектов экономики | силы и средства объектов экономики |  |
| 7 | Провести проверку состояния водонапорных башен, пожарных гидрантов на территории Тюшинского сельского поселения. | до 10.04.2019 | Руководство ПЧ 31 с МУП «ТЭР» | личный состав |  |
| 8 | Организовать дежурство членов ДПД по разработанному графику. | на весь период месячника | Глава муниципального образования | работники администрации Тюшинского сельского поселения, члены ДПД |  |
| 8 | Принять меры по обеспечению создания условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и прилегающих к ним территориях. | до  10.04.2019 | глава  муниципального образования, руководители объектов экономики | силы и средства объектов экономики |  |
| 9 | Провести очистку земель населенных пунктов от горючих отходов, мусора и сухой растительности, а также земель в десятиметровой зоне прилегания к лесу от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов. | до 20.04.2019 | глава  муниципального образования, руководители объектов экономики | силы и средства объектов экономики |  |
| 10. | Подвести итоги проведения месячника пожарной безопасности на территории Тюшинского сельского поселения. | 30.04.2019 | глава  муниципального образования, руководители объектов экономики, члены КЧС |  |  |
| 11. | Разработка дополнительных мероприятий по устранению выявленных недостатков в ходе проведения месячника. | в течении 20-ти дней | глава  муниципального образования, руководители объектов экономики, члены КЧС | Личный состав учреждений и органи-заций по отдельным планам |  |