АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  29.12.2020                     № 0140/1

О внесении изменений в               муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство Тюшинского  сельского поселения Кардымовского района Смоленской области»,  утвержденную постановлением Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 16.01.2020 № 0004

Администрация Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

постановляет:

- Внести  в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство Тюшинского  сельского поселения Кардымовского района Смоленской области»,  утвержденную постановлением Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от  16.01.2020 № 0004  (в редакции постановлений Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 31.01.2020 №0016, от 12.05.2020 №0044, от 14.09.2020 №0100, от 18.11.2020 №0118) следующие изменения:

  - В части «Паспорт муниципальной Программы» строки  «Перечень подпрограмм  и мероприятий муниципальной Программы»  и  «Источники и объемы финансирования Программы» изложить в новой редакции:

| Перечень подпрограмм и мероприятий муниципальной Программы | - Содержание дворовых территорий, автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения: - ремонт автомобильных дорог в рамках дорожного фонда; - очистка, отсыпка, грейдерование и ямочный ремонт дорог; 2. Поддержка муниципального жилого фонда населенных пунктов поселения; - уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда; - контроль за учетом энергоресурсов. 3.Комплексное развитие коммунального хозяйства: - обслуживание, ремонт, строительство и изготовление проектно-сметной документации сетей коммунальной инфраструктуры; - развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях; - контроль за свовременным обслуживанием сетей коммунальной инфраструктуры. 4.Благоустройство - организация уличного освещения; - организация и содержание мест захоронения; - прочие расходы по благоустройству поселений; - контроль за свовременным вывозом ТБО; - организация мероприятий по комплексному благоустройству поселений. 5. Оформление объектов муниципальной собственности - регистрация прав на объекты муниципальной собственности Тюшинского сельского поселения; - проведение работ по выявлению бесхозного недвижимого имущества на территории сельского поселения. |
| --- | --- |
| Источники и объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы – 23546,53581 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее местного бюджета) -15824,87000 тыс. рублей. Объем финансирования по годам: 2020 год – 16843,82581 тыс.рублей, из них: средства местного бюджета – 9122,16000 тыс. руб., средства областного бюджета – 2334,94874 тыс. руб., средства федерального бюджета – 5386,71707 тыс.руб. 2021 год – 3280,420 тыс. руб., из них: средства местного бюджета – 3280,420 тыс. руб., средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб., средства федерального бюджета – 0,0 тыс.руб. 2022 год – 3422,290 тыс. руб. из них: средства местного бюджета– 3422,290 тыс. руб., средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб., средства федерального бюджета – 0,0 тыс.руб. |

  - В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»  третий абзац изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы – 23546,53581 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее местного бюджета) – 15824,87000 тыс. рублей.

Объем финансирования по годам:

2020 год – 16843,82581 тыс.рублей,

из них: средства местного бюджета – 9122,16000   тыс. руб.,

средства областного бюджета  –  2334,94874  тыс. руб.,

средства федерального бюджета –  5386,71707  тыс.руб.

2021 год –  3280,420  тыс. руб.,

из них:  средства местного бюджета –   3280,420 тыс. руб.,

средства областного бюджета –  0,0  тыс. руб.,

средства федерального бюджета – 0,0  тыс.руб.

2022 год –  3422,290  тыс. руб.

из них:  средства местного бюджет  –  3422,290  тыс. руб.,

средства областного бюджета  –  0,0 тыс. руб.,

средства федерального бюджета  – 0,0  тыс.руб.»

  - Внести  изменения в Подпрограмму 2 – Поддержка муниципального жилого фонда населенных пунктов сельского поселения:

    - В части «Паспорт подпрограммы» строки «Перечень  мероприятий Подпрограммы» и «Источники и объемы финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции:

| Перечень мероприятий Подпрограммы | - уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда; - контроль за учетом энергоресурсов. |
| --- | --- |
| Источники и объемы финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы - 174,3 тыс.рублей, за счет средств бюджета Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области. Объем финансирования по годам: 2020 год – 174,3 тыс.рублей, из них: средства местного бюджета – 174,3 тыс. руб., средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб., средства федерального бюджета - 0,0 тыс.руб. 2021 год – 0,0 тыс. руб., из них: средства местного бюджета - 0,0 тыс. руб., средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб., средства федерального бюджета - 0,0 тыс.руб. 2022 год – 0,0 тыс. руб. из них: средства местного бюджета- 0,0 тыс. руб., средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб., средства федерального бюджета - 0,0 тыс.руб. |

    - В разделе 2.3 «Перечень подпрограммных мероприятий»              таблицу 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Цель 1: Обеспечение надежности муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Проведение работ по капитальному ремонту внутреннего общего имущества многоквартирных домов, с целью приведения их в соответствие со стандартами качества и обеспечения комфортных условий проживания. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | С 01.01.2020 по 31.12.2020 | Администрация Тюшинского сельского поселения | Местный бюджет | 174,3 | 174,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Контроль за учетом энергоресурсов | С 01.01.2020 по 31.12.2022 | Администрация Тюшинского сельского поселения | Не требует финасирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 174,3 | 174,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: по источникам финансирования |  |  | Местный бюджет | 174,3 | 174,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 174,3 | 174,3 | 0,0 | 0,0 |

1.3.3.		Раздел 2.4. «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы -

174,3 тыс.рублей, за счет средств бюджета Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

Объем финансирования по годам:

2020 год – 174,3 тыс.рублей,

из них:  средства местного бюджета – 174,3   тыс. руб.,

средства областного бюджета -     0,0  тыс. руб.,

средства федерального бюджета -   0,0  тыс.руб.

2021 год –  0,0  тыс. руб.,

из них: средства местного бюджета-  0,0  тыс. руб.,

средства областного бюджета -     0,0  тыс. руб.,

средства федерального бюджета -   0,0  тыс.руб.

2022 год –  0,0  тыс. руб.

из них: средства местного бюджета -  0,0    тыс. руб.,

средства областного бюджета -  0,0     тыс. руб.,

средства федерального бюджета -   0,0  тыс.руб.»

  - Внести  изменения в Подпрограмму 3- Комплексное развитие  коммунального хозяйства:

    - В части «Паспорт подпрограммы» строку «Источники и объемы финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции:

| Источники и объемы финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы - 4551,47354 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 984,80000 тыс.рублей, Объем финансирования по годам: 2020 год – 4551,47354 тыс.рублей, из них: средства местного бюджета – 984,80000 тыс. руб., средства областного бюджета – 463,66756 тыс. руб., средства федерального бюджета – 3103,00598 тыс. руб. 2021 год – 0,0 тыс. руб., из них: средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб., средства федерального бюджета – 0,0 тыс.руб. 2022 год – 0,0 тыс. руб. из них: средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб., средства федерального бюджета - 0,0 тыс.руб. |
| --- | --- |

    - В разделе 3.3 «Перечень подпрограммных мероприятий»              таблицу 3 изложить в новой редакции:

Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок реализации | исполнитель |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год |
| Цель 1: Обеспечение надежности функционирования систем коммунального хозяйства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Сокращение затрат на содержание объектов коммунального хозяйства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обслуживание, ремонт, строительство и изготовление проектно-сметной документации сетей коммунальной инфраструктуры | С 01.01.2020 по 31.12.2020 |  | Администрация Тюшинского сельского поселения |  | Местный бюджет | 797,08034 | 797,08034 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | С 01.01.2020 по 31.12.2020 |  | Администрация Тюшинского сельского поселения |  | Местный бюджет | 187,71966 | 187,71966 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 463,66756 | 463,66756 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 3103,00598 | 3103,00598 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Контроль за свовременным обслуживанием сетей коммунальной инфраструктуры | С 01.01.2020 по 31.12.2022 |  | Администрация Тюшинского сельского поселения |  | Не требует финансирования | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 4551,47354 | 4551,47354 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: по источникам финансирования |  |  |  | Местный бюджет |  | 984,80000 | 984,80000 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 463,66756 | 463,66756 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 3103,00598 | 3103,00598 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  |  | 4551,47354 | 4551,47354 |  | 0,0 | 0,0 |

1.4.3. Раздел 3.4. «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы – 4551,47354 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 984,80000 тыс.рублей,

Объем финансирования по годам:

2020 год – 4551,47354 тыс.рублей,

из них: средства местного бюджета – 984,80000  тыс. руб.,

средства областного бюджета – 463,66756  тыс. руб.,

средства федерального бюджета – 3103,00598 тыс.руб.

2021 год –  0,0  тыс. руб.,

из них: средства местного бюджета –  0,0  тыс. руб.,

средства областного бюджета – 0,0  тыс. руб.,

средства федерального бюджета – 0,0  тыс.руб.

2022 год –  0,0  тыс. руб.

из них: средства местного бюджета –  0,0    тыс. руб.,

средства областного бюджета –  0,0     тыс. руб.,

средства федерального бюджета –   0,0  тыс.руб»

  - Внести  изменения в Подпрограмму 4– Благоустройство:

    - В части «Паспорт подпрограммы» строку «Источники и объемы финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции:

| Источники и объемы финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы – 5643,45527 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области – 3018,50000 тыс. руб. Объем финансирования по годам: 2020 год – 5643,45527 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 3018,50000 тыс. руб., средства областного бюджета – 341,24418 тыс. руб., средства федерального бюджета – 2283,71109 тыс.руб. 2021 год – 0,0 тыс. руб., из них: средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб., средства федерального бюджета – 0,0 тыс.руб. 2022 год – 0,0 тыс. руб. из них: средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб., средства федерального бюджета – 0,0 тыс.руб. |
| --- | --- |

    - В разделе 4.3 «Перечень подпрограммных мероприятий»              таблицу 4 изложить в новой редакции:

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | исполнитель | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год |
| Цель 1: Комплексное решение проблем благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация уличного освещения | С 01.01.2020 по 31.12.2020 | Администрация Тюшинского сельского поселения | Местный бюджет | 1652,2 | 1652,2 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Организация и содержание мест захоронения | С 01.01.2020 по 31.12.2020 | Администрация Тюшинского сельского поселения | Местный бюджет | 230,0 | 230,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Прочие расходы по благоустройству поселения | С 01.01.2020 по 31.12.2020 | Администрация Тюшинского сельского поселения | Местный бюджет | 763,64296 | 763,64296 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Контроль за свовременным вывозом ТБО | С 01.01.2020 по 31.12.2022 | Администрация Тюшинского сельского поселения | Не требует финансирования | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Организация мероприятий по комплексному благоустройству поселений | С 01.01.2020 по 31.12.2020 | Администрация Тюшинского сельского поселения | Местный бюджет | 372,65704 | 372,65704 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 341,24419 | 341,24418 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 2283,71108 | 2283,71109 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 5643,45527 | 5643,45527 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: по источникам финансирования |  |  | Местный бюджет | 3018,50000 | 3018,50000 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 341,24419 | 341,24419 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 2283,71108 | 2283,71108 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 5643,45527 | 5643,45527 |  | 0,0 | 0,0 |

1.5.3. 	  Раздел 4.4. «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы –  5643,45527 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области –  3018,5 тыс. рублей

Объем финансирования по годам:

2020 год – 5643,45527 тыс. руб.,

из них: средства местного бюджета – 3018,50000   тыс. руб.,

средства областного бюджета –  341,24418  тыс. руб.,

средства федерального бюджета – 2283,71109  тыс.руб.

2021 год –  0,0  тыс. руб.,

из них: средства местного бюджета –  0,0  тыс. руб.,

средства областного бюджета –  0,0  тыс. руб.,

средства федерального бюджета – 0,0  тыс.руб.

2022 год –  0,0  тыс. руб.

из них: средства местного бюджета –  0,0    тыс. руб.,

средства областного бюджета –  0,0     тыс. руб.,

средства федерального бюджета –   0,0  тыс.руб.»

  - Внести  изменения в Подпрограмму 5 – Оформление объектов муниципальной собственности:

    - В части «Паспорт подпрограммы» строку «Источники и объемы финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции:

| Источники и объемы финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы - 151,0 тыс.рублей, за счет средств бюджета Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Объем финансирования по годам: 2020 год – 151,0 тыс. руб., из них: средства местного бюджета– 151,0 тыс. руб., средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб., средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб. 2021 год – 0,0 тыс. руб., из них: средства местного бюджета– 0,0 тыс. руб., средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб., средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб. 2022 год – 0,0 тыс. руб. из них: средства местного бюджета– 0,0 тыс. руб., средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб., средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

    - В разделе 5.3 «Перечень подпрограммных мероприятий»              таблицу 5 изложить в новой редакции:

Таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | исполнитель | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Цель: Рациональное и эффективное использование муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: осуществление государственной регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимости. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Регистрация прав на объекты муниципальной собственности Тюшинского сельского поселения | С 01.01.2020 по 31.12.2020 | Администрация Тюшинского сельского поселения | Местный бюджет | 151,0 | 151,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Проведение работ по выявлению бесхозного недвижимого имущества на территории сельского поселения. | С 01.01.2020 по 31.12.2022 | Администрация Тюшинского сельского поселения | Не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 151,0 | 151,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: по источникам финансирования |  |  | Местный бюджет | 151,0 | 151,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 151,0 | 151,0 | 0,0 | 0,0 |

1.6.3.	Раздел 5.4. «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы -

151,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

Объем финансирования по годам:

2020 год – 151,0 тыс. рублей,

из них: средства местного бюджета – 151,0   тыс. руб.,

средства областного бюджета -     0,0  тыс. руб.,

средства федерального бюджета -   0,0  тыс. руб.

2021 год –  0,0  тыс. руб.,

из них: средства местного бюджета-  0,0  тыс. руб.,

средства областного бюджета -     0,0  тыс. руб.,

средства федерального бюджета -   0,0  тыс. руб.

2022 год –  0,0  тыс. руб.

из них: средства местного бюджета-  0,0    тыс. руб.,

средства областного бюджета -  0,0     тыс. руб.,

средства федерального бюджета -   0,0  тыс. руб.»

2.	Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

3.   Разместить настоящее постановление на сайте Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

Глава муниципального образования

Тюшинского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области                                      Е.Е. Ласкина